УТВЕРЖДАЮ:

 Директор МОУ КГ№1

Н.А. Боровикова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

работы научного руководителя по внедрению ФГОС второго поколения Омаровой Е.И.

на 2011-2012 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Установочное совещание учителей начальных классов | октябрь |  Омарова Е.И., научный руководитель  |
| 2. | Создание Совета по введению ФГОС, формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач | октябрь | Омарова Е.И., научный руководитель, зам. директора по УВР Клюс Н.В. |
|  |  |  |  |
| 3. | Разработка основной образовательной программы первой ступени МОУ КГ №1 | октябрь | Омарова Е.И., научный руководитель,зам. директора по УВР Клюс Н.В., проектная группа, руководитель ШМО начальных классов |
| 4. | Разработка примерных программ по предметам | октябрь | Омарова Е.И., научный руководитель,зам. директора по УВР Клюс Н.В., проектная группа, руководитель ШМО начальных классов |
| 5. | Анкетирование учителей начальной школы по основным вопросам ФГОС 2 поколения | ноябрь |  |
| 6. | Разработка Положения о системе оценивания. | ноябрь | Омарова Е.И., научный руководитель, зам. директора по УВР Клюс Н.В., проектная группа, руководитель ШМО начальных классов |
|  |  |  |  |
| 7. | Участие учителей начальной первой ступени в работе городского методического объединения учителей начальных классов и работа на местах | в течение года | участники творческих групп |
| 8. | Участие в педагогическом совете школы:1. «ФГОС второго поколения»;2. | ? | Омарова Е.И., научный руководитель. |
| 9. | Обучающие семинары для учителей начальных классов:1. Нормативная база введения ФГОС.2. Системно-деятельностный подход3. Как проектировать УУД в начальной школе (универсальные учебные действия)4.Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе5.Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов | в течение года | Омарова Е.И., научный руководитель. |
| 10. | Оформление нормативной базы ФГОС | в течение года | Омарова Е.И., научный руководитель. |
| 11. | Публикации в СМИ  | в течение года | Омарова Е.И., научный руководитель. |
| 13.  | Работа на школьном сайте образовательного учреждения | в течение года | Омарова Е.И., научный руководитель. |
| 14. | Анализ результативности деятельности. Планирование работы на следующий учебный год. | май | Омарова Е.И., научный руководитель. |